## Recette Client
Recette client en regard des exigences de l'appel d'offre
Id Exigence | Exigence | Conformité (C/P/NC) | Preuve | Commentaires
Req_1 | L’interface doit être accessible aussi bien sur ordinateur de bureau que tablettes et smartphones, et utiliser pour cela un design responsive. | C | Capture d'image de l'aspect du site sur tablette, smartphone et Portable
Req_2 | L’interface doit être fonctionnelle, claire et rapide avant tout. | C | Descriptif fonctionnel du produit | Utilisation de JS et AJAX afin de minimiser les interfaces avec le serveur.
Req_3 | Le client ne souhaite pas surcharger le site d’informations peu utiles : l’objectif est de permettre aux visiteurs d’acheter un billet rapidement. | C | Descriptif fonctionnel du produit
Req_4 | Il existe 2 types de billets : le billet « Journée » et le billet « Demi-journée » (il ne permet de rentrer qu’à partir de 14h00). | C | Descriptif fonctionnel du produit | Présence de la case à cocher sur la 1ère page
Req_5 | Le musée est ouvert tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés. | C | Spécifications fonctionnelles | Tâches de contrôle réalisé au niveau client (JS) et coté serveur (SF2)
Req_6 | Le musée propose plusieurs types de tarifs : • Un tarif « normal » à partir de 12 ans à 16 € • Un tarif « enfant » à partir de 4 ans et jusqu’à 12 ans, à 8 € (l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans) • Un tarif « senior » à partir de 60 ans pour 12 € • Un tarif « réduit » de 10 € accordé dans certaines conditions (étudiant, employé du musée, d’un service du Ministère de la Culture, militaire…) • Un tarif « famille » qui permet de faire entrer 2 adultes et 2 enfants ayant le même nom de famille pour 35 € | C | Spécifications fonctionnelles | Les tarifs sont définis en tant qu'élément de la base de données. L'initialisation des valeurs est réalisées à l'aide d'une fixture.
Req_7 | Pour commander, on doit sélectionner : • Le jour de la visite • Le type de billet (Journée, Demi-journée, réduit…). On peut commander un billet pour le jour même mais on ne peut plus commander de billet « Journée » une fois 14h00 passées. • Le nombre de billets souhaités | C | Spécifications fonctionnelles
Descriptif fonctionnel du produit
Req_8 | Le client précise qu’il n’est pas possible de réserver pour les jours passés (!), les dimanches, les jours fériés et les jours où plus de 1000 billets ont été vendus en tout pour ne pas dépasser la capacité du musée | P | Spécifications fonctionnelles | Contrôles dates via JS puis Symfony. Pas de contrôle des jours fériés. Contrôle de non dépassement de la capacité du musé via AJAX sur la 1ère page.
Req_9 | Pour chaque billet, l’utilisateur doit indiquer son nom, son prénom, son pays et sa date de naissance. Elle déterminera le tarif du billet. | C | Spécifications fonctionnelles | Logique de sélection du nombre de place/tarif donné dès la 1ère page, puis renseignement des noms, prénoms et dates de naissance si nécessaire dans la 2ième page. Un contrôle de cohérence est réalisé en JS sur la deuxième page pour les dates de naissance.
Req_10 | Si la personne dispose du tarif réduit, elle doit simplement cocher la case « Tarif réduit ». Le site doit indiquer qu’il sera nécessaire de présenter sa carte d’étudiant, militaire ou équivalent lors de l’entrée pour prouver qu’on bénéficie bien du tarif réduit. | P | Wireframes & maquettes graphiques | Il n'y a pas de case à cocher pour le tarif réduit, seulement un bouton + permettant de définir le nombre de billet souhaité à ce tarif.
Descriptif fonctionnel du produit
Req_11 | Le site récupèrera par ailleurs l’e-mail du visiteur afin de lui envoyer les billets. | C | Spécifications fonctionnelles | Utilisation API de conversion html->pdf puis Swiftmailer
Req_12 | Il ne nécessitera pas de créer un compte pour commander | C | Spécifications fonctionnelles | Utilisation de l'identifiant de session pour initialiser la commande et contrôler les permissions d'accès aux pages avant génération des emails
Req_13 | Les moyens de paiement disponibles sont : • Paypal • Stripe (carte bancaire) | C | Spécifications fonctionnelles
Req_14 | Le site doit permettre de sélectionner son mode de paiement et gérer le retour du paiement. | P | Spécifications fonctionnelles | Le retour sur le site après paiement Paypal (sandbox) ne fonctionne pas. Néanmoins si le paiement est bien effectué les billets sont générés puis envoyés par email suite à IPN.
Req_15 | En cas d’erreur, il invite à recommencer l’opération. | P | Spécifications fonctionnelles | En cas d'erreur, les billets ne sont pas générés et l'état de la commande reste à non payée. Ce qui permet à l'utilisateur de récupérer l'ensemble de ses données s'il n'a pas fermé sont navigateur (utilisation de l'id de session) Néanmoins, vu que la redirection de paypal vers le site en cas de bon ou mauvais paiement ne fonctionne pas. Je considère ce point comme partiellement couvert.
Req_16 | Si tout s’est bien passé, la commande est enregistrée et les billets sont envoyés au visiteur. | C | Spécifications fonctionnelles
Comptes-rendus de test
Req_17 | Celui-ci se voit proposer la possibilité de tweeter ou de poster sur Facebook qu’il vient de réserver des billets pour le Louvre (avec un lien vers le site). | NC | Spécifications fonctionnelles
Comptes-rendus de test
Req_18 | Vous utiliserez les environnements de test fournis par Paypal et Stripe pour simuler la transaction, afin de ne pas avoir besoin de rentrer votre propre carte bleue | C | Comptes-rendus de test
Req_19 | Le ou les billets commandés sont envoyés à l’utilisateur par e-mail sous forme de PDF. | C | Spécifications fonctionnelles
Comptes-rendus de test
Req_20 | Chaque billet comporte : • Le nom et le logo du musée • La date de la réservation • Le tarif • Le nom du visiteur • Le code de la réservation (un ensemble de lettres et de chiffres) • Un QRCode qui contient le code de la réservation | P | Spécifications fonctionnelles | Attention ! Logo musée + Code de la réservation
Comptes-rendus de test

## Livrables
Id Livrable | Livrable | Avancement | Commentaires
liv_1 | Note de cadrage | 100% | C'est la donnée d'entrée formalisé au sein du pdf billets_louvre.pdf
liv_2 | Cahier des Charges | 100% | cf fichier cahier des charges fonctionnel.docx
liv_3 | Planning et attribution des tâches | 100% | Il s'est avéré que le niveau de détail des tâches du planning était insuffisant et que les charges associées étaient sous-évaluées. De plus, ma propre disponibilité a été clairement suréstimée…
liv_4 | Arborescence du Projet | 100% | Arborescence Projet.graphml Arborescence Projet.pdf
liv_5 | Charte Graphique & ergonomique | 0% | Ce document n'a pas été établit. Néanmoins, les points avec mon mentor m'ont permis d'améliorer l'expérience utilisateur. | logo le louvre Couleurs, Images de fond Agencement des pages, type boutons, gestion des erreurs, traitement des attentes
liv_6 | Charte éditoriale | 0% | Ce document n'a pas été établit. Néanmoins, aux vues de la grandes variétés de client potentiel, le vouvoiement a été utilisé.
liv_7 | Plan marketing | 0% | Ce document n'a pas été établit. Néanmoins, la note de cadrage fait ressortir le besoin d'utiliser des QR Codes
liv_8 | Spécifications fonctionnelles | 40%
liv_9 | Wireframes & maquettes graphiques | 0%
liv_10 | Spécifications techniques | 0% |  | environnement technique, matériel, URL Projet, Hébergeur, Nx de sécurité, format final fichier
liv_11 | Cahier de recette Front & Back (admin) | 0% | Ce document n'a pas établit. Néanmoins, chacune des fonctionnalités ont été testées et retestées au cours du développement.
liv_12 | Procès verbal de recette client | 100% | C'est l'objet du présent document
liv_13 | Contrat de maintenance | 0% | Ce document n'a pas été établit
liv_14 | Site déployé en ligne | 100% | http://billetslelouvre.md-tools.xyz
liv_15 | Capture d'image de l'aspect du site sur tablette, smartphone et Portable | 0%
liv_16 | Descriptif fonctionnel du produit | 0% | PDF 3 à 5 pages
liv_17 | Comptes-rendus de test | 0% | Ces documents n'ont pas été établis étant donnée la nature de l'exercice…
liv_18 | Code source complet GIT | 100% | https://github.com/MarcoDec/Billets_Louvre.git